附件3

2022年度市经济信息产业发展专项资金绩效自评报告

—产业链专项

一、预算收支出情况

2022 年预算支出516万元。

二、项目支出绩效情况

为贯彻习总书记来湖南重要指示精神，落实“三高四新”战略，在打造全国重要先进制造业高地中彰显株洲力量。2022年，我市产业链专项经费支出516万元，主要用于产业链办公室工作经费、产业链竞赛奖励，其中共下发三批次链办经费共计440万元，下发2021年第四季度产业链竞赛奖励36万元，另外“先进硬质材料工业互联网综合服务平台搭建方案研究”课题研究经费40万元。项目实施及绩效情况如下：

聚焦产业链抓高地建设的认识在稳步提升。调整产业链建设方案，将涉及产业链的经济指标、企业培育、项目建设等工作纳入先进制造业高地建设范围，实现了产业链建设与制造业发展的同频共振。2022年，13条产业链群规模突破6000亿元；制造业占GDP比重达33.9%，同比提升0.7个百分点。

优化发展环境抓企业裂变的举措在稳步推进。创新推出政企“早餐会”、“企业办事不求人”、制造名城监督与服务微信群等机制，引入制造业转型升级、高分子新材料等基金，制定企业培育“一揽子”政策措施，全年推动优质企业裂变市场主体158家，新增“四上”企业646家、省级专精特新企业80家、国家小巨人21家、单项冠军6个。

创新工作机制抓解决问题的方式在稳步改善。各链长加强工作统筹，设立产业链联合党委，发挥产业协会、集群促进组织等作用，定期召开调度会推进会，解决了一批“急难愁盼”问题。推动组建省轨道交通装备产业协会，推动出台省级陶瓷产业支持政策，三一能源专用车资质通过专家审核，旗滨玻璃与黄花机场实现业务对接，先进硬质材料产业园、北斗产业园、天元工业软件园等加快建设。

升级工作方法抓产业发展的基础在稳步夯实。深入开展千名干部联千企“送政策、解难题、优服务”活动，组织各链办主任和专职人员培训，编印《株洲市新兴优势产业链建设专刊》，逐链编制“两图两库两池两报告”、“四张清单”和“四类台账”，强化了对产业链发展的引领。

培育产业集群抓品牌建设的步伐在稳步加快。轨道交通装备通过国家先进制造业集群项目验收，中小航空发动机获批国家先进制造业集群，先进硬质材料、先进陶瓷、高分子新材料、服饰获批省级产业集群，数量居全省第一。培育集群做法获工信部专题推介。

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 市经济信息产业发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 市工信局 |  |  |  | 实施单位 | 市产业链促进中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 516 | 516 | 516 |  | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 株洲“3+3+2”产业总规模增长8%以上，中小航空发动机产业集群进入国家先进制造业集群决赛，推动2个以上产业集群通过省级产业集群决赛。 |  |  |  | 2022年，13条产业链群规模突破6000亿元，增长超过9%；制造业占GDP比重达33.9%，同比提升0.7个百分点。轨道交通装备通过国家先进制造业集群项目验收，中小航空发动机获批国家先进制造业集群，先进硬质材料、先进陶瓷、高分子新材料、服饰获批省级产业集群，数量居全省第一。培育集群做法获工信部专题推介。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 国家级产业集群创建 | ≥1 | 1 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 省级产业集群创建 | ≥3 | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国省产业集群数量排名居全省前列 | 排名前三 | 排名第一 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展产业链现代化建设竞赛 | 开展产业链现代化建设竞赛 | 开展产业链现代化建设竞赛 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每月调度 | 每月调度 | 12 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 每季度讲评 | 每季度讲评 | 4 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | “3+3+2”产业总规模 | 6000亿元 | 7000亿元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 制造业占GDP比重 | 30% | 33.9% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 制造名城美誉度 | 全省前三 | 全省第一 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 新兴产业发展 | 13条产业链稳定发展 | 稳定发展 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 大于等于85% | 满意度达90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |