附件4

2022年度市经济信息产业发展专项资金绩效

自评报告

—信息发展专项

一、预算收支出情况

2022年预算收入550万元，其中年初预算 550万元。

2022年支出550万元。

二、项目支出绩效情况

2022年园区建设专项支出550万元，主要用于支出：与运营商签订发送触发式疫情防控短信经费20万元；继续与营商签订发送触发式疫情防控短信经费55万元；全国工业APP和信息消费大赛250万元；北斗和5G应用场景项目等奖励100万元；上云上平台（“四个一批”）100万元；信创两图两库两池两报告编制经费30万元。项目实施及绩效情况如下：

（一）产业规模不断壮大。2022年度，株洲市共有电子信息制造业企业近300家，其中规上109家，占全市规模工业企业总数的5.6%，从业人员3.3万人。2022年，规上电子信息制造业营收总额377.16亿元，增速6.7%。其中株洲中车时代电气股份有限公司增速24.64%；株洲麦格米特电气有限责任公司增速35.28%；株洲中车时代半导体有限公司增速73.62%。2022年重点建设电子信息项目39个，总投资541.72亿元，其中北斗产业园项目投资100亿元，中低压功率器件产业化（株洲）建设项目投资52.9亿元。成功引进宏工智能自动化装备、中车商用车电驱、中车株洲所时代能源事业部（分公司）等亿元以上项目9个。时代新材入围国家级2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单。2022年9月6日，省工信厅公示湖南省制造业质量管理数字化优秀应用场景和典型应用场景名单，全市共有8个场景入选，数量居全省第二。宏达电子入选中国电子元件企业百强榜，位列26位。

（二）算力支撑强健有力。中南地区最大数据中心——中国移动（湖南株洲）数据中心计算能力达200万核，存储能力达300PB，可为10万家企业客户提供不间断服务，阿里、腾讯、百度、华为、浪潮等服务商已签约进驻。株洲数据中心承载了移动云、网络云、一级IT云等中国移动集团业务，已成为中国移动省级BOSS/CRM系统华南节点，大数据1+N边缘节点，同时支撑了株洲市“雪亮工程”等政府业务平台入住。2022年，湖南移动全面启动中国移动（湖南株洲）数据中心二期土建工程建设，建成可提供约0.64万架的装机能力，增加基础设施投资约9亿元。能够全面满足企业自身以及省内、全国乃至全球行业客户对数据中心资源与应用能力的需求，为全省5G网络和光纤网络快速发展提供最广泛、最坚实的基础设施资源。中国华录湖南数据湖产业园正在建设约1500PB光磁一体存储能力的城市数据湖基础设施，以及国内第二条、世界第五条的蓝光光盘生产线。截至2022年已建成977个机柜、2600核云资源，可提供328PB光存储、20PB磁存储服务能力；预计全部建成后机架数达4000个，算力值达10（Pflops），存储值达1500（PB)。目前服务涵盖政务、公安、教育、科技、文化等领域。全市累计建成8341个机架，形成868PB以上的储存能力，112万核的计算能力。时代电气大功率半导体器件产业化项目在全国处于领先地位，已经建成国内首条8英寸大功率半导体生产线。中国移动（湖南株洲）数据中心、湖南数据湖产业园数据中心入围湖南省算力支撑重点建设15个新型数据中心。

（三）创新能力显著提高。2022年，湖南凯睿思新材料科技有限公司的凯睿思覆铜板新材料（一期）、株洲火炬安泰新材料有限公司的AMOLED工艺用ITO靶材项目入选省电子信息制造业重点项目名单；电力电子器件及应用入围省级集群培育名单，集群数量全省第一；新增省级数字化转型专项25个，移动大数据中心、华录数据湖投入运营。功率半导体集成技术、重载快捷大功率电力机车2家全国重点实验室正式获批，欧科亿、华锐精密获批国家级博士后科研工作站。株洲市入选国家知识产权强市建设试点城市、全国IPv6技术创新和融合应用试点城市。半导体等领域一批自主创新成果填补国内空白。

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 信息发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市工业和信息化局 |  |  |  | 实施单位 | 电子通信和软件产业科 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 550 | 550 | 550 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 550 | 550 | 550 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全力推进电子信息产业规模化、特色化、高端化发展，将电子信息产业打造成为株洲经济发展的重要支柱、产业发展的助推器。电子信息制造业总营收迈上300亿台阶。 |  |  |  | 2022年，株洲全市规模以上电子信息制造企业109家，共实现产值403.9亿元，同比增长10.2%，营收377.16亿元，增速6.7%。主要成效：一是信息基础设施不断完善。全市城镇光纤覆盖达到100%，行政村光纤通达率达到98%以上；实现所有城镇用户宽带接入能力100Mbps以上，总体实现用户接入能力和用户接入速率双翻番。二是自主研发能力显著提高。半导体等领域一批自主创新成果填补国内空白。湖南长城计算机系统有限公司产出国内首台自主安全的计算机，完成首批无减速器结构的新型多关节机器人产品交付。株洲麦格米特电气有限责任公司完成工业数字化智能焊机国产替代；开发了新能源汽车变频驱动器、DCDC及ACDC、集成PEU等产品，获得80多项专利授权。株洲火炬安泰新材料有限公司建设AMOLED工艺用ITO靶材产线，发明创造出第五代ITO靶材制备技术。三是园区引资能力不断增强。株洲北斗产业园一期引进中美创投5亿元，不到半年时间，园区已签约落地赛德雷特、椭圆时空等项目11个，总投资59.2亿元。天元工业软件园已于2022年全国工业APP和信息消费大赛决赛期间正式开园并签约落地首批企业。会议期间累计签约额为26亿元。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 电子信息制造业总营收迈上300亿台阶 | 300亿元 | 377.16亿元 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 信息基础设施不断完善 |  | 全市城镇光纤覆盖达到100%，行政村光纤通达率达到98%以上 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 在10月成功举办全国工业APP和信息消费大赛 |  | 12月21-23日举办全国工业APP和信息消费大赛 | 10 | 8 | 由于疫情的影响，推迟了两次，直到12月底成功举办。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总体不超过550万元 |  | 在给运营商的短信发送费用上增加了支出，在项目申报方面削减了支出，总体持平。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 该专项不存在营业收入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 纳税情况 |  | 相关第三方已经合法纳税 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 对环境友好 |  | 相关电子信息项目充分体现了环保节能 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对株洲经济发展产生良好影响 |  | 在APP大赛上荟聚行业内专家学者，共商株洲经济发展大计 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工和服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | APP大赛活动效果较好，主流媒体相关报道1000多篇；职工能力得到锻炼，获得感强。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |