附件12

2022年度市经济信息产业发展专项资金绩效自评报告

—企协专项

根据株洲市财政局有关要求，为提高财政资金使用效益，全面客观评价2022年度株洲市经济信息产业发展专项资金的使用绩效，进一步完善项目资金的使用管理，对2022年度株洲市经济信息产业发展专项资金企协专项开展了绩效评价。现将项目执行情况及绩效评价结论报告如下：

ー、基本情况

专项资金由财政预算安排资金83.5万元，共下达资金83.5万元，包括大学生暑期大学生大厂大所行项目17.5万元。预算执行率100%。

2022年度株洲市经济信息产业发展专项资金企协专项安排程序和依据合规合理，均在指标下达后及时足额下达，到位率100%，未发生截留或克扣现象，未存在多头申报、重复安排资金情况，未发生严重的挪用、截留、贪污等现象。

二、项目支出绩效情况

“国企带民企，大手牵小手”项目的实施，壮大产业集群规模，促进中小微企业成长，推动上下游企业协作，大中小企业融通，产供销企业协同，构建高效互动、相融共生的产业发展生态等方面发挥了积极作用。

（一）协作配套类

1.产业链供需对接活动。充分发挥产业链办、产业协会作用，组织产业链龙头企业发布采购需求，组织陶瓷、硬质合金产业链企业开展4场次上下游配套对接活动，进一步强链、补链、延链.

2.长株潭产业配套活动。抢抓长株潭一体化、湘赣边区域合作等战略机遇，推动区域产业协作，全年组织开展了3次长株潭企业配套协作活动。

3.企业“联手打天下”。按照“信息共享、渠道叠加，跨平台、大协作”思路，鼓励和引导大中小企业通过联合研发、联合营销、联合采购、联合融资等方式，开展跨行业、跨区域合作开拓市场。

（二）产品推介类

1.本地“名优特”产品推介活动。与节会活动相结合，组织开展株洲“名优特”产品推介会，加强本地产品推介，搭建展销平台。组织本地“名优特”产品进机关、进企业巡展推介，推广株洲产品和品牌，全年组织20多场次株洲“名优特”产品走进株机、株所等大企业巡展。

（三）学习交流类

1.企业家沙龙。分行业组织企业家小规模开展了6场次沙龙活动，交流管理经验，共同探讨行业发展新趋势，促进主机企业与配套企业“联姻”。

2.企业家活动日。开展制造名城政企联谊会暨株洲市企业家年会举行。弘扬优秀企业家精神，表彰一批优秀企业和企业家，树立标杆示范作用，组织形式多样的企业家座谈，搭建政府、企业、服务商等多方交流平台。

3.大学生暑期大厂大所行。连续组织3期“走进制造名城，畅享幸福株洲”暑期大学生大厂大所行活动，让来自全国各地的370名大学生相聚株洲，近距离感受株洲产业的魅力，也让代表着株洲速度、株洲高度、株洲硬度的企业和产品，在更多青年学子心中埋下成长的种子。

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | “国企带民企，大手牵小手”（企协） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 市工信局 |  |  |  | 实施单位 | 市中小微企业服务发展中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.5 | 83.5 | 83.5 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 壮大产业集群规模，促进中小微企业成长，推动上下游企业协作，大中小企业融通，产供销企业协同，构建高效互动、相融共生的产业发展生态。 |  |  |  | 开展多场次企业家沙龙、企业家活动日，组织3场长株潭企业配套协作活动，组织产业链协会开展4次产业链供需对接活动，组织开展20多场次株洲“名优特”产品进机关、进企业巡展活动，增进了企业家们的沟通交流和企业间的协作配套，增进构建亲清政商关系。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 2场长株潭企业配套协作活动 |  | 3场 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 10场企业家沙龙 |  | 6场沙龙、1场企业家年会 |  |  |  |
|  |  |  | 2场产业链供需对接活动 |  | 4场 |  |  |  |
|  |  |  | 20场株洲“名优特”产品进机关、进企业巡展活动 |  | 24场次 |  |  |  |
|  |  |  | 大学生暑期大厂大所行 |  | 3批次 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格（%） | 100% | 验收合格（%） | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位时效 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 补助 | “国企带民企大手牵小手”66万，大学生暑期大厂大所行17.5万 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 提高本地产品配套率 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升中小企业与龙头企业协作配套，推动产业链健康有序发展 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 完善各产业链上中下游企业产品配套 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 助推中小企业做大做强 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 80%以上 | 80%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 10 |  |